1. Kick off meeting : Month 2 – July 2019– 2 days
2. On-line survey: M3 – M4 (August – October 2019\_
3. Strategy: M5 – M7 (November 2019 – January 2020)
4. Interim meeting – M8 (Febr 2020) – 2 days
5. Training course – M12 (June 20200 – 7 days
6. Local plans – M13 – M16 (July – October 2020)
7. On line platform: M6 - M8 (Dec – Febr 2019 – 2020)
8. APP Game: M8 – M 10 ( February- April 2020\_
9. Interim meeting 2: M 11 (May 2020)
10. Mutiplier events: M17 – M 18 (Nov – December 2020)
11. Final Conference: M 20 (Febr 2021) – 1 day
12. Final meeting: M20 (Febr 2021) – 1 day